~ 3 ~

[image: image2.png]JAngthong|ProvinciallEducationloffice)

. & o o a & i
AS2.319Mau MsaviiufinsreswmisnsznsisAnuiSns nsdiunfsaufi 2 L
wARSIRSIBMSH 1 Hufisuuindunas @ 138U

_-‘ i V i a; w FH

a ﬁﬁnuquj

ufl 24 Auwnou 2567 wuTuma WEIALL A5I195IBMSNSENSINANEIENS WARSIISIBMST 1 UatAnzauLABAMUNAMSHITLIL

muulouiensznswAnEIBMs Taell wwide sssuw) Anvidmsduningonay wioudn vwasinsiivg anSuavduni sovAnuidms
Junindmav uasguimsmhunumemsane guimsamudneisaninausuamsandunumuulouunsenswAnuIdms

gofl drinouwaifuiinsdnuuszaudnudiomas Tsaisouialug ey, guimsanufiay Ussirdomingrones, sulnouaiiuimsane

fisyuAnuduiiys dwmay, Tsuiiouluduysauzdnas (S mdaingrau)



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
2. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. ห้วงเวลารายงาน    
    ( ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 66   -   ธ.ค. 66    [image: image3.jpg]Fuil 28 wgunaau 2567 UrEATY 533UE1 AnwrdarsTandadnames ounutelH Ut AnIled quduasduni
whonauzndrinszyuiamuarufinniinisfuedausiuay Tasimsuaznisdanisine Tuifuflaasanenisi o
Toul wnelnene udemand grmenumsnsmsainnimsdulsmmesee o fonsyued dniemAnyinene 1

n5.035-614-155-6 Tnsans 035-614-157 4 www.atgpeo.moe.go.th  [El

Feauymlog wesmim Sy (S5



( ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 67   -   มี.ค. 67    
    ( ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 67  -   มิ.ย. 67    ( ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 67   -   ก.ย. 67    
    สถานะโครงการ    ( ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           (  สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ( ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การบริหารจัดการการเงินการคลัง)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
      (หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล (ข้อที่ 1 ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ)
    
๔.7.1  ( แผนงานพื้นฐาน
   
๔.7.2  ( แผนงานยุทธศาสตร์
    
๔.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน...................................................................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง
    ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ถ้ามี)
    (โปรดระบุนโยบายข้อ............................................................................................................................................)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน 
    (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล)
7. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 มีการกำหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคทั้งในส่วนของโครงสร้างขององค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ เป็นการกระจายอำนาจและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา 
โดยสาระสำคัญของคำสั่ง ฯ ดังกล่าว คือ การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค และการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน  77 แห่ง โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษา
ในระดับภาคและจังหวัด โดยอำนวยการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด จากคำสั่งดังกล่าว จะเห็นได้ว่าอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค คือกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติภารกิจ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเกิดการบูรณาการระดับพื้นที่ สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศของกระทรวงศึกษาธิการและพื้นที่ และเป็นไปตามคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งขับเคลื่อนตามนโยบายการศึกษาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองจึงได้ขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว โดยได้กำหนดโครงการตรวจ ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อนิเทศ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด

8.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด
8.3 เพื่อประสาน สนับสนุน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ การจัดการศึกษาและสถานศึกษาในระดับจังหวัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการและการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงอื่น ๆ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง     จำนวนทั้งสิ้น 174 แห่ง ดังนี้
        
1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง





1  แห่ง
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

สถานศึกษา  
138 แห่ง
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

สถานศึกษา 
14 แห่ง
4) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง 




1  แห่ง
5) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง



สถานศึกษา
3  แห่ง
6) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง


สถานศึกษา
7  แห่ง
7) สำนักงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง 
 





สถานศึกษา
7 แห่ง
11. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2567 - กันยายน 2567
12. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่หน่วยรับตรวจราชการในจังหวัดอ่างทองตามนโยบายการตรวจราชการ
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ 
      กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการตรวจราชการและแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      กิจกรรมที่ 2 รับการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
      กิจกรรมที่ 3 รับการตรวจราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 
      กิจกรรมที่ 5 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการและการจัดการศึกษา 
      กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายตรวจ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการตรวจราชการและแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณดำเนินงาน 5,000 บาท)
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้ดำเนินการจัดส่งให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการนำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งในด้านการบริหารจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการจัดบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับเจตนารมณ์         ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
กิจกรรมที่ 2  รับการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2 รอบ)
รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ          เขตตรวจราชการที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยนางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และคณะหน่วยรับตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (งบประมาณดำเนินงาน 8,850 บาท)
รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 โดยนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ       เขตตรวจราชการที่ 1 และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและบริหารสถานศึกษาร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง,โรงเรียนวัดโพธิวงษ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง, โรงเรียนโยธินยูรณะอ่างทอง (จำปาหล่อวิทยาคม) (งบประมาณดำเนินงาน 7,600 บาท)
กิจกรรมที่ 3  รับการตรวจราชการ กรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
กิจกรรมที่ 5 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการและการจัดการศึกษา 
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)



 การตรวจราชการเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการและการจัดการศึกษาและนโยบายที่เพิ่มเติม ดังนี้



1. การขับเคลื่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



2. การนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาขับเคลื่อนเป็นวาระการศึกษาในจังหวัด



3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา



4. การดำเนินโครงการตามแผนงาน



5. การดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ



6. ความปลอดภัยในสถานศึกษา



7. การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา PISA




8. โครงการสุขาดีมีความสุข



9. การขับเคลื่อนมาตรการ “ปลูกฝัง ป้องกัน ป้องปราม” บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา



10. การดำเนินงานตามแนวทางมาตรการป้องกันเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กหลุดออกจากระบบ



ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไพศาล วุทฒิลานนท์) ได้กำหนดลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการและการจัดการศึกษา ทุกเดือน โดยมีราบละเอียดการลงพื้นที่ดังนี้
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้          นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการและการจัดการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็น ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายวุฒิชัย    ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มภารกิจ และผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงานโครงการและการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) ดังนี้



1) สรุปผลและประเมินการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 

       


เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2567 โดยนายไพศาล วุทฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 และวางแผนการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 จำนวน 6 จังหวัด   เข้าร่วม ณ ห้องประชุมละโว้สำนักงานศึกษาธิการภาค 1



2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้มีการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดอ่างทอง ทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)


โดยกิจกรรมนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดทำรายงานการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมจามจุรี มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายตรวจ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณดำเนินงาน 4,775 บาท)
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9) 
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย
	สะสม

	
	ร้อยละ
	จำนวน
	ผลการดำเนินงาน
	ร้อยละ

	เชิงปริมาณ 
	
	
	
	

	ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
	100
	174
	174
	100

	เชิงคุณภาพ 
	
	
	
	

	ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
	100
	174
	174
	100


หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
[image: image4.jpg]


๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]FnW1EN1599WIAE

T

Uszdleuuszanas W.Ae&oe

FungRaude e Squneu eeos uwdidy s33uE
AnwBnistaningranes wioudedswasmangu
nnngunisie uazfiuAnvouunuaiulasinis
aaulgvienszmsasfinendns idhdaudssyu
nsaniuanudiamdinisfuindeuunuany
Py Tasenasuaznisanisanerlufiuilionnsas
31901371 0 Uszdilauuszanm w.a. wevo Tned
urelwara andaruud asavsnvnas
n3zn32efnerdnis Leansaas1enisil o
Wuuszsrunisuszyusinuszuuseulad Zoom
Cloud Meeting

nt.omd-vas-ades




การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 และวางแผนการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1
วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2567
[image: image7.png]



การลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดอ่างทองทุกแห่ง
ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567
[image: image8.jpg]drinaruRnuI3n7ST0%EREIMMEa
drinaruddnns:-nseaGRnyInIS

ASNSEGHRYISATS





[image: image9.jpg]= =
N15ASITIVNIINTUUNA 58UN o
V99KATAINININTENTNAN BN

oo S <
Funs? no funay bewe wiglnana wdiatuust

frsannsnszmssinenins wassenensite
uazanzasiuRamaRamsunualsue
nsznsaAnminis Iaefluneadide sssuen Anwndnis
Fawiagranos nioudeunsaninanileg anduasduns
sesfnmBnsdaningrmes uazansmineiunsa
swnsnszmsaAnudms luituiminsrmes
sanhiauskansiiun uazasituil o Snende

oo < ;
337130 InEN04 8. In5ee 9.819m0s
D & >





[image: image10.jpg]'i‘ ”? ( n’ﬁENWuvlﬂi’]iﬁﬁﬂn’\iLL‘U‘UUim’m’ﬁﬁ)U'ﬂ )
e
[ ﬂsxmﬂquﬂsxmm W.Alodoa L‘Uﬂﬂﬁ’liﬁ'\ﬂw )

TTE——— 7 R . ¥, o]
Fudunii @ furan mevo ured@ds 53981 Anv1En13Tawingd1anes uaumuelh ueaAnIdeg quduadund

sosfnuBnsdawingranes wiandhenguiima Aamuuazusaifiuna Sauduliasnmensdiinuieniguued (weging 33aslant)
Tumsasaasemsuuuysanns Taefigasaassmsnsensasdnundngs (uislnna qudiauu) uazAnizns3319n13N32N399
saufuitefayaludsaiumsiinvillifugoil msateneld duslusasianndumseuiies anmgiioinaa nisaaunuiatosiy
uoanoged uaz vwan AU Hu PM2s u Yosuszguall manaredaiadrnes 3







[image: image1]
17. งบประมาณ
	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม)
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

	65,300
	26,225
	-
	13,850
	-
	12,375


แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข
      18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน
  
1) การลงพื้นที่ตรวจติดตาม ไม่สามารถระบุกำหนดการที่แน่นอนได้

2) นโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการกรณีพิเศษ ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ       ข้อสั่งการของสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ      
18.2 แนวทางแก้ไข
เตรียมความพร้อมข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
และการตรวจราชการกรณีพิเศษ
19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

      19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ
    การลงพื้นที่ตรวจติดตาม ไม่สามารถระบุกำหนดการที่แน่นอนได้ จึงต้องไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่วางไว้

      19.2 แนวทางแก้ไข
              ปรับการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมที่ดำเนินการ
20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
เตรียมความพร้อมข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ                และการตรวจราชการกรณีพิเศษ ในรอบต่อไป
21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศทางและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
22. ผู้รายงาน นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์             ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
     โทรศัพท์ 09 0115 5288             โทรสาร 03 5614 157  e–mail : phantila4995@gmail.com
23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2567           
--------------------------------------
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ทาง e-mail : report.ed54@gmail.com 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป.

1.
นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐1


2.
นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐5

3. นางสาวปินัดดา  ปุณโกวิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐0

4.
นางสาวมัฏฐนันท์ สังขวาสี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐0
แบบฟอร์ม 


สำหรับ สป.(เดิม) 


และ สช. ก.ค.ศ.














